## Gráfico
S=Semestre
[17 empty] | Semestre 2 |  |  |  |  | Semestre 3 |  |  |  | semestre 3 |  |  |  | semestre 4 |  |  | semestre 5-6
N° Actividad | Inicio | Final | semana1/S1 | semana 2 | semana3 | semana-4 | semana-5 | semana-6 | semana-7 | semana-8 | semana-9 | semana-10 | semana-11 | semana-12 | semana-13 | semana-14 | Semana-1 | semana-2 | semana-3 | semana-4 | semana-11 | semana-6 | semana-7 | semana-8 | semana-9 | semana-10 | semana-11 | semana-12 | semana-13 | semana-4 | semana7 | semana-8 | semana-3 | semana-4 | semana-5 | semana-6
Idea de Proyecto - Desición sobre las lineas de investigación
Plantiamiento de ideas propuestas | bar: semana 2 to semana3
Definiciòn de la idea del proyecto | bar: semana3
Identificar conceptos relacionados con el proyecto | bar: semana-4
Determinar las referencias según la investigaciòn realizada | bar: semana-4
Creaciòn del titulo del proyecto | bar: semana 2
Desarrollo del plantimiento de el problema acerca del proyecto | bar: semana-5
Creaciòn del nombre de la app | bar: semana-5
Definiciòn de los objetivos generales y especificos | bar: semana-6 to semana-7
Realizaciòn del diagrama EDT | bar: semana-7
Desarrollo del diagrama de Gantt | bar: semana-8 to semana-9
Inicio del proyecto
Desarrollo de interfaz
Diseño de diagrama entidad-relación | bar: semana-5 to semana-6
Creacion base de datos
Insercion de base de datos cais
Desarrollo de mapa gps
diseño beta de interfaz frontend
Diseño de conceptos
Diseño de capa de servicio
Conexión base de datos policia con base de datos de la aplicación
Implementación de base de datos
Diseño de front end
Programacion Micro controlador
Implementacion base de datos
Creacion de bot divulgante con contactos de emergencia
Creacion manilla
Primer diseño beta de manilla
Implementacion micro controlador con manilla
Testeo e implementacion gps manilla
Conexión manilla base de datos
Diseño interfaz manilla
Desarrollo de los diseños
Retoques
Implementación de formatos para documentos, poster, etc. con apariencia corporativa